## форма плана НОКО
(дата)
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, на 2023 год
Сенгилеевский район за 1 квартал 2023 года
(наименование муниципального образования)
№ ОО п/п | № НЕ УДАЛЯТЬ | № критерия | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (в 2023 году) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | [7 empty] | Примечание
| сквозной | [5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков за 1 квартал 2023 года | фактический срок реализации | реализованные меры по устранению выявленных недостатков за 2 квартал 2023 года | фактический срок реализации | реализованные меры по устранению выявленных недостатков за 3 квартал 2023 года | фактический срок реализации | реализованные меры по устранению выявленных недостатков за 4 квартал 2023 года | фактический срок реализации
1 |  |  | МОУ Силикатненская СШ
|  | 1 | Доступность услуг для инвалидов
|  | 1.1. | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Повторное согласование с Администрацией МО "Силикатненское гордское поселение, согласование с ГИБДД места для стоянок автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Директор школы Филюк Е.В
|  | 1.2. | Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | Анализ цен на подъемники, включение в бюджет 2024 года | 2023-12-31 | Директор школы Филюк Е.В
|  | 1.3. | Отсутствие сменных кресел-колясок | Приобретение сменных колясок | 2023-12-31 | Директор школы Филюк Е.В
|  | 1.4. | Отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Включение данного вида работ в программу капитального ремонта здания школы 2024 года, поготовка ПСД | 2023-12-31 | Директор школы Филюк Е.В
|  | 1.5. | Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | обучение персонала по направлению сурдопереводчик (тифлосурдопереводчик) | 2023-12-31 | Директор школы Филюк Е.В
2 |  | 1. | МОУ Шиловская СШ
|  | I | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Отсутствие оборудования помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: | Оборудование помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
|  | 1.2. | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Составление сметы для оборудования выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 31.12.2023г. | Директор школы Юкина Ольга Владимировна
|  | 1.3. | Отсутствие сменных кресел-колясок | Составление договоров аренды (дарения) сменных кресел-колясок | 30.09.2023г. | Директор школы Юкина Ольга Владимировна
|  | 1.4. | Отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Оборудование санитарно-гигиенических помещений поручнями для инвалидов | 31.12.2023г. | Директор школы Юкина Ольга Владимировна
|  |  | Отсутствие в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
|  | 1.5. | Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Составление договоров для приобретения оборудования для дублирования звуковой и зрительной информации | 30.12.2023г. | Директор школы Юкина Ольга Владимировна
|  | 1.6. | Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Составление договоров для приобретения оборудования для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 31.12.2023г. | Директор школы Юкина Ольга Владимировна
|  | 1.7. | Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | исполнение плана курсовой подготовки специалиста | 2023-12-31 | Директор школы Юкина Ольга Владимировна
|  | 1.8. | Отсутствие помощи, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | исполнение плана курсовой подготовки специалиста | 2023-12-31 | Директор школы Юкина Ольга Владимировна
3 |  |  | МОУ Цемзаводская СШ
|  | 1 | Доступность услуг для инвалидов
|  | 1.1. | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Взаимодействие с Администрацией МО "Сенгилеевское гордское поселение, взаимодействие с ГИБДД места для стоянок автотранспортных средств инвалидов | 2023-06-30 | Директор Чукина С.Е
|  | 1.2. | Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | Составление дефектных ведомостей для установки адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2023-06-30 | Директор Чукина С.Е
|  | 1.3. | Отсутствие сменных кресел-колясок | Составление и заключение договоров аренды (дарения) сменных кресел-колясок | 2023-09-30 | Директор Чукина С.Е
|  | 1.4. | Отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Формирование смет для организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2023-09-30 | Директор Чукина С.Е
|  | 1.5. | Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Составление и заключение договора на приобретение средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-12-31 | Директор Чукина С.Е
|  | 1.6. | Отсутствие возможностии предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Составление и заключение договора на предоставление услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при необходимости | 2023-12-31 | Директор Чукина С.Е
|  | 1.7. | Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Составление и заключение договора на приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, закупка надписей. | 2023-09-30 | Директор Чукина С.Е
|  | 1.8. | Отсутствие помощи, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | Составление графика прохождения необходимого обучения (инструктирование) | 2023-12-31 | Директор Чукина С.Е
4 |  |  | МКДОУ Сенгилеевский детский сад "Берёзка"
|  | 1 | Доступность услуг для инвалидов
|  | 1.1. | Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Оборудование места для стоянки автотранспортного средства инвалида. | 2023-12-31 | заведующая Золотова А.Б. | Оборудовано место для стоянки | 2023-03-31
|  | 1.2. | Наличие сменных кресел-колясок | Анализ рынка по продажам кресел-колясок для инвалидов | 2023-12-31 | заведующая Золотова А.Б.
|  | 1.3. | Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Составление дефектной ведомости на обустройство специальных санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-31 | заведующая Золотова А.Б.
|  | 1.4. | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Анализ возможности увеличения ассигнований в бюджете для приобретения оборудования по дублированию звуковой и зрительной информации. | 2023-12-31 | заведующая Золотова А.Б.
|  | 1.5. | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Анализ возможности увеличения ассигнований в бюджете для приобретения оборудования по дублированию знадписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-12-31 | заведующая Золотова А.Б. | Приобретено | 2023-03-31
|  | 5 | МКДОУ Сенгилеевский детский сад "Солнышко"
|  | 1 | Доступность услуг для инвалидов
|  | 1.1. | Отсутствие оборудованых входных групп пандусами или подъемными платформами | Подготовка документа о включении в бюджет на 2024 года денежных средств на оборудование входных групп пандусами или подъемными механизмами | 30.12.2023 года | Исаева Екатерина Викторовна, заведующая ДОУ
|  | 1.2. | отсутсвие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Согласование с Администрацией МО "Сенгилеевский район", согласование с ГИБДД места для стоянок автотранспортных средств инвалидов | 30.12.2023 года | Исаева Екатерина Викторовна, заведующая ДОУ
|  | 1.3. | отсутсвие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | Составление сметы | 30.12.2023 года | Исаева Екатерина Викторовна, заведующая ДОУ
|  | 1.4. | отсутсвие сменных кресел-колясок | Подготовка документа о включении в бюджет на 2024 года денежных средств на приобретение сменных кресел-калясок | 30.12.2023 года | Исаева Екатерина Викторовна, заведующая ДОУ
|  | 1.5. | отсутсвие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Подготовка документа о включении в бюджет на 2024 года денежных средств наоборудование санитарно-гигиенических помещений. | 30.12.2023 года | Исаева Екатерина Викторовна, заведующая ДОУ
|  | 1.6. | отсутсвие дублированных надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Приобретение оборудования по дублированию надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, заключение договора | 30.12.2023 года | Исаева Екатерина Викторовна, заведующая ДОУ
|  | 1.7. | отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Включяение в план переподготовки специалистов на сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.12.2023 года | Исаева Екатерина Викторовна, заведующая ДОУ
|  | 6 | Сенгилеевский ЦДТ
|  | 1.1. | Доступность услуг для инвалидов
|  | 1.2. | Отсутствует оборудование входных групп пандусами или подъемными платформами | Составление сметы для оборудования входных групп пандусами или подъемными платформами | 31 декабря 2023 года | Прокудин А.Л., директор
|  | 1.3. | Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Составление сметы для оборудования выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 31 декабря 2023 года | Прокудин А.Л., директор
|  | 1.4. | Отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | Составление сметы для оборудования адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 31 декабря 2023 года | Прокудин А.Л., директор
|  | 1.5. | Отсутствуют сменные кресла-колясоки | Составление сметы для приобретения сменных кресел-колясок | 31 декабря 2023 года | Прокудин А.Л., директор
|  | 1.6. | Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Составление сметы для оборудования санитарно-гигиенических помещений в организации | 31 декабря 2023 года | Прокудин А.Л., директор
|  | 1.7. | Отсутствуетдублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Составление сметы для приобретения оборудования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 31 декабря 2023 года | Прокудин А.Л., директор
|  | 1.8. | Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Составление сметы для приобретения надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 31 декабря 2023 года | Прокудин А.Л., директор
|  | 1.9. | Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика | Рассмотрение введения вакансии сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) для возможностей предоставления услуги для инвалидов по слуху (слуху и зрению) | 31 декабря 2023 года | Прокудин А.Л., директор
|  | 1.10. | Отсутствует помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | Составление сметы для прохождения необходимого обучения работниками организации (инструктирование) | 31 декабря 2023 года | Прокудин А.Л.,директор
|  | 1.11. | Отсутствует возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Составление сметы на приобретение необходимого оборудования для предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | 31 декабря 2023 года | Прокудин А.Л.,директор
Ответственное лицо за заполнение , тел.
Проворова Надежда Александровна, тел. 8(84233)21362